**ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย ปีการศึกษา 2561**

**โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| วัน เดือน ปี | กิจกรรม | หน่วยงาน |
| 16-25 พ.ค. 61 | * + แต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรดูแลงานวิจัย   + จัดทำแบบฟอร์มงานวิจัย   + แจ้งปฎิทินงานให้บุคลากรของโรงเรียนทราบ | งานวิจัย  -  คณะกรรมการฯ |
| 4-15 มิ.ย. 61 | * + ประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ แผนงานวิจัย และเกณฑ์การประเมินงานวิจัย ให้บุคลากรรับทราบ   + เริ่มจัดทำสารสนเทศงานวิจัย | งานวิจัย |
| 25 มิ.ย. – 6 ก.ค. 61 | * + ดำเนินกิจกรรม “นำทำวิจัย” บทที่ 1 – 3 ในคาบ Training ของแต่ละกลุ่มสาระฯ   + นำเสนอสารสนเทศงานวิจัย ให้ครูรับทราบ | งานวิจัย  คณะกรรมการฯ  งานวิจัย |
| 9 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 | * + ครูดำเนินการจัดทำเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 1 – 3   + ครูดำเนินการวิจัย (สำหรับครูที่จะทำงานวิจัยในภาคเรียนที่ 1) | ครู |
| 3 – 14 ก.ย. 61 | * + ครูส่งเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 1 – 3 | ครู |
| 17 - 30 ก.ย. 61 | * + บุคลากรงานวิจัย ตรวจเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 1 – 3 ตรวจให้คะแนน และครูรับคำแนะนำ (บุคลากรงานวิจัย 1 คน : 25 เล่ม) | คณะกรรมการฯ |
| 1 ต.ค. – 2 พ.ย. 61 | * + ครูปรับแก้เค้าโครงงานวิจัย | ครู |
| 1 ธ.ค.61 – 25 ม.ค.62 | * + ครูดำเนินการวิจัย บทที่ 4 – 5   + ดำเนินการกิจกรรม “นำทำวิจัย” บทที่ 4 – 5 (ต่อ) | ครู  คณะกรรมการฯ |
| 28 ม.ค. – 15 ก.พ. 62 | * + ครูส่งงานวิจัย บทที่ 1 – 5 (รูปเล่มสมบูรณ์) | ครู |
| 18 ก.พ. – 1 มี.ค. 62 | * + บุคลากรงานวิจัย ตรวจเค้าโครงงานวิจัย บทที่ 4 – 5 ตรวจให้คะแนน   + คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีผลประเมินระดับดี เพื่อส่งประกวดระดับโรงเรียน และ ระดับมูลนิธิ หรือ ระดับประเทศ | คณะกรรมการฯ |
| 4 มี.ค. – พ.ค. 62 | * + สรุปผล / เผยแพร่งานวิจัย   + จัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อนำส่งมูลนิธิฯ | งานวิจัย |